# VENDREDI

10h00 : état des lieux

Accueil au gîte avec le propriétaire pour faire le point

10h30-16h00 : Préparation de la salle

Dresser les tables

Déco des tables

Déco des chaises

Déco extérieure (sauf fleurs, au dernier moment)

Préparation des dernières animations par les témoins

16h00 : Point avec le maître de salle

(l’horaire peut changer)

Point sur l’organisation exacte du lendemain

17h00-20h00 : derniers détails

vérifier que le plan des chambres est prêt

vérifier que les animations sont prêtes

vérifier que l’organisation du samedi et du dimanche sont claires

se dire qu’on s’aime plus que tout et essayer de déstresser

20h00 : repas

simple et rapide, pour pas se coucher tard

pizzas ? salades ? restaurant ?

# SAMEDI

9h00-11h00 : Préparation

Coiffure :

Maquillage :

Barbier :

Récupérer les fleurs :

Découverte des deux mariés

11h00-12h30 : Repas

Pizza ou sandwiches

Dans la salle pour les enfants ou en extérieur

12h40 : Départ pour la mairie

Optimiser les voitures (difficulté pour se garer)

Les mariés partent avec …

13h20 : Arrivée mairie témoins et mariés

La voiture ne peut pas être garée sur le parvis

13h30 : Arrivée des invités

Parents, grands-parents, frères et soeurs, demoiselles et garçons d’honneur
Possibilité pour d’autres invités de venir si prévu en amont

13h40-14h00 : Mairie

Musique d’entrée :

Musique des signatures :

Musique de sortie :

Sortie avec des confettis jetés par les témoins

14h00-14h20 : Temps sur le parvis

10-15 minutes de photos, pas de photos de groupe en particulier de prévues.

15h00 : Retour vers le gîte

15h00-15h45 : accueil des invités à l’église / préparation mariée

Le marié accueille les invités avec les familles

La mariée se prépare avec ses demoiselles d’honneur

Les témoins du marié préparent les fleurs dans l’église

Lieu de réception : installer les fleurs dans la déco extérieure : qui ?

16h15 : Départ de la mariée / Entrée dans l’église pour les invités

Les invités entrent dans l’église pour ne pas prendre de retard et ne pas voir la mariée

16h30 : Début cérémonie + arrivée de la mariée

La procession entre, le prêtre et la mariée et la cérémonie commence

Ordre de la procession :

16h30-17h15 : Eglise

Cérémonie chantée par …

Les 3 premiers rangs de chaque côté sont réservés aux parents, grands-parents, frères et sœurs et témoins.

17h15 : Sortie de l’église

Distribuer les tubes de bulles aux invités (par les témoins ?)

Eviter de faire trop de photos, elles seront faites lors du vin d’honneur

Les témoins doivent contrôler l’heure pour ne pas prendre de retard et partir à 17h45 maximum

18h00-19h30 : Vin d’honneur

Gestion principale par le traiteur : …

Accueil du parking par les garçons / demoiselles d’honneur pour rediriger aussi vers les chambres ceux qui ont réservé et sur les bons parkings en fonction de qui reste à la soirée et pour la nuit ou non.

Moment pour faire quelques photos avec les familles et invités pendant que les autres trinquent.

19h30-19h45 : Passage dans la salle / photos des mariés

Les invités qui ne poursuivent pas la soirée rentrent chez eux.

Les mariés s’éclipsent pour faire des photos tous les deux avec le photographe (...).

Les témoins et garçons / demoiselles d’honneur emmènent les invités vers la salle et les invitent à s’installer à table

La baby-sitter sert les enfants et les occupe jusqu’à l’ouverture de bal (des jeux seront prévus)

20h00 : Entrée des mariés

Les mariés entrent dans la salle

Musique : Carolina Márquez et Dj Matrix - Sarà perché ti amo

Lancement de confettis par les 4 témoins

Tour entre les tables en dansant pour dire bonjour à tout le monde avant de s’asseoir

Discours de la mariée pour remercier les invités

20h10 : Début repas

Gestion des animations entre les plats par les témoins

23h00 : Dessert

Présentation du dessert avec cascade de champagne

Musique  Can’t hold us - Macklemore

23h30 : Café

Café pris dehors, au bord de la piscine

Les serveurs rangent les tables et libèrent la piste de danse

23h30 : Cérémonie du bouquet

Cérémonie du bouquet avec les rubans en même temps que le café

Les témoins se chargent d’apporter le matériel (bouquet, rubans et ciseaux) et de réunir les jeunes femmes qui participent

Musique : Beyoncé - Single Ladies

Liste des participantes prévues :

00h00 : Ouverture de bal

Musique : Je l’aime à mourir - Shakira

Lancement de la soirée dansante

4h00 : soupe à l’oignon

préparation par le frère de la mariée et des amis

# DIMANCHE

9h00 : préparation du petit-déj

Accueil du boulanger et de réception du petit-déj :

Préparation du café et buffet :

12h00 : repas

Gestion du barbecue :

Mise en place des tables et du buffet :

14h00-17h00 : chill piscine

Piscine et jeux (molkky, pétanque, palet, jeux en bois, bouées, cornwall …)

18h00 : rangement

Tout le monde part, rangement de la salle et vérification de toutes les chambres pour l’état des lieux à 20h.